## Harmonogram
Załącznik nr 2 do umowy Nr ZP/ /2020
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Nazwa zadania ,, Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18.”
L.p. | Etap zadania | Moc węzła [kW] |  |  |  | Wartość netto |  | Podwykonawca
|  |  | do 31.08.2020 | do 30.09.2020 | do 20.10.2020
1. | Dokumentacja techniczna
2. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul. Bałtycka 3, | 35 |  | X
3. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Dworcowa 3, | 16 |  |  | X
4. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Dworcowa 5, | 18 |  |  | X
5. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Dworcowa 7-7a, | 14 |  |  | X
6. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Dworcowa 9, | 16 |  |  | X
7. | Dostawa węzła ciepłowniczego -ul. Dworcowa 11, | 20 |  |  | X
8. | Dostawa węzła ciepłowniczego ul.Grunwaldzka 21, | 20 |  |  | X
9. | Dostawa węzła ciepłowniczego ul.Grunwaldzka 24, | 30 |  | X
10. | Dostawa węzła ciepłowniczego ul.Grunwaldzka 43, | 15 |  | X
11. | Dostawa węzła ciepłowniczego ul.Grunwaldzka 41, | 20 |  | X
12. | Dostawa węzła ciepłowniczego ul-Grunwaldzka 45, | 35 |  | X
13. | Dostawa węzła ciepłowniczego -ul. Grunwaldzka 42, | 40 |  | X
14. | Dostawa węzła ciepłowniczego -ul.Głowackiego 12-14, | 60 |  | X
15. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Głowackiego 7, | 20 |  | X
16. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Głowackiego 16, | 30 |  | X
17. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul. Koszykowa 11, | 30 | X
18. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Powstańców 35, | 15 | X
19. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Traugutta 10-12 | 20 | X
20. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Piotra Skargi 42 | 20 | X
21. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Piotra Skargi 65-81 | 60 | X
22. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Chopina 11-13 | 60 | X
23. | Dostawa węzła ciepłowniczego - ul.Kościuszki 47 | 20 | X
| Ogółem: | [5 empty] | 604300
Uwaga:
Wykonawca w harmonogramie uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
Kędzierzyn-Koźle, dnia ….................
(miejscowość i data)