## 4.10
Załącznik nr 2 do umowy Nr ZP/ /2020
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Nazwa zadania: Zadanie nr 1 - Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulic Grunwaldzkiej, Głowackiego i Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu - budowa przyłączy ciepłowniczych, montaż węzłów i ciepłomierzy do 17 budynków
L.p. | Etap zadania | [7 empty] | Wartość netto |  | Podwykonawca
|  | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik
1. | Projekt budowlany
2. | Zgłoszenie robót budowlanych
3. | Projekt wykonawczy sieci ciepłowniczej oraz teletechnicznej
4. | Roboty budowlane - montażowe:
4.1 | Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej
4.2 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Dworcowa 3
4.3 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Dworcowa 5
4.4 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Dworcowa 7-7a
4.5 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Dworcowa 9
4.6 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Dworcowa 11
4.7 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Grunwaldzka 21
4.8 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Grunwaldzka 24
4.9 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Grunwaldzka 43
4.10 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Grunwaldzka 46
4.11 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Grunwaldzka 31-33
4.12 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Grunwaldzka 41
4.13 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Grunwaldzka 45
4.14 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Grunwaldzka 42
4.15 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Głowackiego 12-14
4.16 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Głowackiego 16
4.17 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Głowackiego 7
4.18 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Bałtycka 1
5. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu
6. | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
7. | Odbiór końcowy
8. | Rozliczenie budowy
| Ogółem: | [8 empty] | 604300
Uwaga:
Wykonawca w harmonogramie uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
Kędzierzyn-Koźle, dnia ….................
(miejscowość i data)