## Arkusz1
Załącznik nr 2 do umowy Nr ZP/…../2017
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Zadanie nr 2: Dostawa i montaż 2 sztuk przepustnic DN 250 w komorze ciepłowniczej przy ul. Bema w Kędzierzynie-Koźlu
L.p. | Etap zadania | [7 empty] | Wartość netto
|  |  | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień
1 | Przekazanie placu budowy
2 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu
3 | Prace demontażowe
4 | Roboty budowlane - montażowe:
5 | Odbiór końcowy
6 | Rozliczenie budowy
Razem:
Uwaga:
Wykonawca w harmonogramie uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
……………………………………, data ………………………………………
(miejscowość i data)