## 4.10
Załącznik nr 2 do umowy Nr ZP/ /2021
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Zadanie nr 7 – „Wymiana sieci (Wieniawskiego, Sikorskiego, Ligonia, Kościuszki)”
L.p. | Etap zadania | 2021 rok | [5 empty] | Wartość netto | Podwykonawca
|  | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień
1. | Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej
2. | Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na odcinku komora KP20-Wieniawskiego 1
3. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Sikorskiego 1
4. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Sikorskiego 3
5. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Sikorskiego 5
6. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Sikorskiego 7
7. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Sikorskiego 9
8. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Ligonia 24-32
9. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Ligonia 20
10. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Ligonia 5a
11. | Przebudowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Ligonia 11-15
12. | Przebudowa przyłącza niskich parametrów do budynku przy ul. Wieniawskiego 2
13. | Przebudowa przyłącza niskich parametrów do budynku przy ul. Wieniawskiego 3
14. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu
15. | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
16. | Odbiór końcowy
17. | Rozliczenie budowy
Ogółem:
Uwaga:
Wykonawca w harmonogramie uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
Kędzierzyn-Koźle, data . .2021
(miejscowość i data)